ПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 30.07.2013 |  | № 379-рп |
| --- | --- | --- |
|  | г. Тверь |  |

О формировании независимой системы оценки

качества работы государственных учреждений

Тверской области, оказывающих социальные услуги

В целях реализации подпункта «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 286 
«О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги»:

1. Определить Министерство социальной защиты населения Тверской области уполномоченным органом по осуществлению организационно-методического и правового сопровождения независимой системы оценки качества работы государственных учреждений Тверской области, оказывающих социальные услуги (далее – также социальные учреждения).

2. Определить Министерство социальной защиты населения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Комитет по делам культуры Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, осуществляющими  функции и полномочия учредителя в соответствующей сфере, координаторами работы по организации независимой  системы оценки качества работы социальных учреждений.

3. Определить ответственным подразделением за мониторинг общественного мнения по вопросу качества работы социальных учреждений  управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области.

4. Утвердить План мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы государственных учреждений Тверской области, оказывающих социальные услуги (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Председателя Правительства Тверской области 
Вержбицкую С. В.

Отчет о выполнении распоряжения представлять ежегодно в срок 
до 1 февраля.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор области                                                                           А.В. Шевелев

Приложение

к распоряжению Правительства

Тверской области

от 30.07.2013 № 379-рп

План

мероприятий по организации независимой системы оценки качества работы государственных учреждений Тверской области, оказывающих социальные услуги

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1 | Внесение изменений в положения об общественных советах при уполномоченных исполнительных органах государственной власти Тверской области | Приказ уполномо- ченного исполни- тельного органа государственной власти Тверской области (далее –уполномоченный орган) | 01.08.2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 2 | Обеспечение размещения государственными учреждениями Тверской области, оказывающими социальные услуги (далее – учреждения) на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.bus.gov.ru) (далее – официальный сайт) информации, установленной приказом Министерства финансов России от 21.07.2011 № 86н | Информация на официальном сайте | 01.08. 2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 2. Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений |
| 3 | Определение типов и перечня учреждений в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения для проведения независимой системы оценки качества | Решение общественного совета при уполномоченном органе | 01.08.2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 4 | Разработка и утверждение порядка проведения независимой оценки качества, включающей определение показателей оценки и периодичность проведения мониторинга, формирование рейтинга | Решение общественного совета при уполномоченном органе | 01.08.2013 | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 5 | Организация сбора дополнительной информации, проведение мониторинга общественного мнения и формирование рейтингов учреждений | Информационные данные, результаты мониторинга, рейтинги | 3 - 4 квартал 2013 года, далее ежегодно | Управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области |
| 6 | Обсуждение итогов мониторинга независимой системы оценки качества работы учреждений и рейтингов учреждений, предложений по улучшению качества их услуг | Предложения по улучшению качества услуг, итоги мониторинга, рейтинги | 4 квартал 2013 года | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области, управление общественных связей аппарата Правительства Тверской области |
| 7 | Размещение на официальном сайте уполномоченного органа: а) информации, полученной для проведения мониторинга независимой системы оценки качества работы и формирования рейтингов учреждений; б) результатов мониторингов и рейтингов; в) предложений о повышении качества услуг | Информация, размещенная на официальном сайте | 4 квартал 2013 года | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 3. Применение результатов независимой оценки качества работы учреждений |
| 8 | Организация рассмотрения предложений по повышению качества услуг органами, осуществляющими функции учредителя, а также направление учредителями указанных предложений учреждениям | Предложения по оценке качества услуг | Не позднее 15 дней после поступления предложений | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |
| 9 | Разработка плана мероприятий по улучшению качества работы учреждения и утверждение данного плана по согласованию с учредителем | План мероприятий | Не позднее 15 дней после поступления предложений от учредителя | Учреждение |
| 10 | Размещение плана мероприятий на официальном сайте | Информация на сайте | В течение 3 дней после получения плана мероприятий | Учреждение |
| 11 | Контроль за исполнением плана мероприятий и учет результатов при оценке эффективности руководителя учреждения | Информация о выполнении плана мероприятий | Постоянно | Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство социальной защиты населения Тверской области, Комитет по культуре Тверской области, Комитет по физической культуре и спорту Тверской области |